## Dashboard
Monitoring Proyek Bot Trading
Semua angka terhitung otomatis dari sheet lain. Tidak perlu diisi manual.
Indikator | Nilai | Dari total | Keterangan
PROGRES PENGERJAAN
Tugas Sprint 1 selesai | 0 | 40 | Rincian di sheet Sprint 1 Harian
Persentase tugas Sprint 1 | 0% |  | Target 100% di akhir Hari 7
File kode selesai | 4 | 39 | 39 file total, 29 di antaranya Sprint 1
Persentase file kode | 10.26%
Estimasi jam Sprint 1 | 61.7 |  | Total estimasi seluruh tugas minggu 1
STATUS GATE
Gate lulus | 0 | 16 | Gate gagal berarti mengulang, bukan melanjutkan
Gate gagal | 0 |  | Perlu tindakan sebelum lanjut
Gate belum dicek | 16
HASIL LIVE
Total transaksi | 34 |  | Di bawah 200 belum bisa dinilai secara statistik
Win rate | 52.94% |  | 52-55% sudah termasuk bagus
P&L kumulatif (Rp) | -12500 |  | BUKAN indikator keberhasilan di bulan pertama
Rata-rata slippage aktual (bps) | 3.4 |  | Dibandingkan asumsi model di cost_model.py
RISIKO
Risiko skor 12 ke atas | 7 | 11 | Wajib punya mitigasi aktif
Risiko berstatus Terbuka | 1 |  | Belum ada mitigasi yang berjalan
CARA PAKAI
Sel berlatar kuning adalah sel yang diisi manual. Sisanya terhitung otomatis.
Urutan pemakaian: BRD dibaca dan disetujui, lalu Framework untuk melihat arah 12 minggu,
lalu Sprint 1 Harian sebagai checklist harian, Checklist Kode untuk melacak file,
Gate Outcome untuk menilai apakah boleh lanjut, dan Log Harian setelah bot live.
Keputusan dan Risiko diisi sepanjang proyek berjalan.
Gate gagal berarti mengulang tahap itu. Menurunkan target agar terlihat lulus
menghapus seluruh gunanya dokumen ini.

## BRD
Business Requirement Document
Bot trading otomatis skala menit - disetujui sebelum Sprint 1 dimulai
Bagian | Isi | Catatan / Verifikasi
1. LATAR BELAKANG
Masalah | Trading manual skala menit tidak bisa dilakukan konsisten oleh manusia: keputusan harus diambil tiap 60 detik, dan disiplin menurun saat rugi beruntun.
Peluang | Program bisa mengeksekusi aturan yang sama tanpa lelah dan tanpa emosi, serta mencatat setiap keputusan untuk dievaluasi.
Kondisi pemilik proyek | Junior developer, menguasai Python, memahami dasar orderbook, belum menguasai finance. | Panduan istilah tersedia di dokumen terpisah
2. TUJUAN
Tujuan utama | Mendapat jawaban terukur: apakah satu pola trading benar-benar menguntungkan setelah seluruh biaya, atau hasil bagusnya kebetulan. | Bukan 'menghasilkan uang' - itu akibat, bukan tujuan
Tujuan sekunder | Membangun infrastruktur yang bisa dipakai ulang untuk menguji pola berikutnya dalam hitungan hari, bukan minggu.
Bukan tujuan | Keuntungan besar dalam 3 bulan. Mengalahkan pasar. Membangun sistem yang bisa dijual.
3. DEFINISI BERHASIL
Hari 7 | Angka expectancy setelah biaya nyata diketahui, beserta t-statistic-nya. Infrastruktur siap menguji pola berikutnya. | Diukur di sheet Gate Outcome
Bulan 3 | Sistem berjalan tanpa diawasi terus-menerus. Sharpe bersih di atas 1,0 pada data live minimal 6 minggu. Ada kondisi tertulis kapan bot harus dimatikan.
Berhasil yang sering disalahpahami | Temuan 'tidak ada edge' dalam 2 minggu DIHITUNG BERHASIL. Menghemat 10 minggu kerja dan infrastruktur tetap terpakai.
4. RUANG LINGKUP
Termasuk | Satu instrumen. Satu pola rule-based. Backtest dengan model biaya penuh. Eksekusi otomatis. Lapisan risiko dan kill switch. Live dengan modal mikro. Penyaring ML di Sprint 5.
Tidak termasuk | Multi-instrumen sebelum Sprint 6. Deep learning. High frequency trading. Analisis sentimen berita. Manajemen dana orang lain. Antarmuka pengguna.
Pasar | Kontrak berjangka kripto (perpetual futures) di bursa luar negeri. | Alasan di sheet Keputusan
Timeframe | Bar 1 menit.
5. ASUMSI
A1 | Ongkos bolak-balik di perp kripto sekitar 11 bps (taker) atau 4 bps (maker). | WAJIB diverifikasi Hari 1 dengan tarif akun sendiri
A2 | Pergerakan harga tipikal per menit cukup besar dibanding ongkos (rasio di atas 2x). | WAJIB diverifikasi Hari 1 - kalau gagal, proyek berhenti
A3 | Data historis 1 menit tersedia gratis lewat ccxt untuk minimal 18 bulan. | Diverifikasi Hari 1
A4 | Slippage sekitar 2 bps per sisi. | TEBAKAN. Diganti angka nyata di Hari 7
6. BATASAN
Anggaran pengembangan | Rp 1.000.000. Terpakai untuk VPS sekitar Rp 300.000 per 3 bulan; sisanya cadangan.
Modal trading | Rp 2.000.000 - 5.000.000. Terpisah dari anggaran pengembangan. Diperlakukan sebagai uang yang sudah hilang. | Isi angka pastinya sebelum Hari 6
Waktu | 12 minggu. Sprint 1 dipadatkan jadi 7 hari sampai live.
Sumber daya | Satu orang, paruh waktu.
Regulasi | Perlakuan pajak derivatif kripto lintas negara belum jelas. | Konsultasikan sebelum menaikkan modal
7. ATURAN YANG MENGIKAT
N1 | Tidak ada uang sungguhan sebelum pengaman Hari 4 terbukti bekerja.
N2 | Tidak ada machine learning sebelum pola rule-based lolos gate.
N3 | Maksimal tiga parameter per strategi.
N4 | Modal tidak dinaikkan berdasarkan hasil minggu pertama, positif maupun negatif.
N5 | Syarat lulus tidak diturunkan agar bisa lanjut.
N6 | Tidak ada intervensi manual saat bot berjalan.
Disetujui tanggal:

## Framework
Framework 12 Minggu
Sprint tidak boleh dimulai sebelum sprint sebelumnya lulus gate
Sprint | Minggu | Tujuan | Deliverable utama | Gate (syarat lulus) | Target selesai | Status | Catatan
1 | Minggu 1 | Satu pola diuji jujur, eksekusi dan pengaman jalan, uang sungguhan masuk dalam jumlah mikro. | 29 file kode inti + bot live | Expectancy positif setelah biaya di data out-of-sample, t-stat > 2, bot live tanpa insiden |  | Belum
2 | Minggu 2-3 | Menutup jarak antara hasil simulasi dan hasil nyata. Memperbaiki eksekusi, bukan strategi. | repricer.py, slippage_report.py | Selisih P&L nyata vs simulasi di bawah 30%, gate Sprint 1 masih lolos dengan biaya terkoreksi |  | Belum
3 | Minggu 4-5 | Bot sanggup berjalan semalaman tanpa diawasi. | watchdog.py, anomaly.py, prosedur pemulihan | 4 minggu berjalan tanpa perbaikan darurat, nol desync posisi |  | Belum
4 | Minggu 6-7 | Mengevaluasi seluruh transaksi nyata. Menentukan apakah modal boleh naik. | live_review.py, aturan penskalaan tertulis | Expectancy nyata positif dengan selang kepercayaan tidak melewati nol |  | Belum
5 | Minggu 8-9 | Machine learning sebagai penyaring sinyal yang sudah terbukti. | features.py, purged_cv.py, train.py, filter.py | Penyaring menaikkan expectancy out-of-sample secara material, atau dibuang |  | Belum
6 | Minggu 10-12 | Pola kedua yang tidak berkorelasi, dashboard, prosedur berhenti. | strategi kedua, dashboard.py, shutdown.md | Sharpe bersih di atas 1,0 pada data live gabungan minimal 6 minggu |  | Belum

## Sprint 1 Harian
Sprint 1 - Rincian Harian
Centang tiap tugas. Gate di akhir tiap hari menentukan boleh lanjut atau mengulang.
Hari | Fokus | Tugas | File terkait | Jam | Status | Bukti selesai | Catatan
1 | Ongkos dan data | Siapkan virtual environment dan pasang dependensi | requirements.txt | 0.5 | Belum | Perintah pip selesai tanpa error
|  | Jalankan scaffold.py untuk membuat seluruh struktur folder | scaffold.py | 0.2 | Belum | 42 file stub terbentuk
|  | Tulis model biaya: fee maker/taker, spread, slippage, funding | src/core/cost_model.py | 2 | Belum | python -m src.core.cost_model menampilkan rincian
|  | Tarik spesifikasi instrumen dari bursa (tick size, notional minimum) | src/core/instruments.py | 1.5 | Belum | Spesifikasi tersimpan, tidak ditulis manual
|  | Unduh 18 bulan bar 1 menit untuk 2-3 kandidat instrumen | src/data/fetch_history.py | 1 | Belum | File Parquet ada, celah data di bawah 1%
|  | Hitung rasio pergerakan harga terhadap ongkos | scripts/analyze_costs.py | 1.5 | Belum | Tabel rasio tercetak
|  | GATE: pilih instrumen dan catat alasannya | lessons.md | 0.3 | Belum | Rasio di atas 2x, alasan tertulis
2 | Strategi dan uji | Tulis kontrak dasar strategi | src/strategy/base.py | 1 | Belum | Kelas abstrak, satu metode
|  | Tulis strategi VWAP reversion, maksimal 3 parameter | src/strategy/vwap_reversion.py | 3 | Belum | Masuk bar, keluar sinyal, tidak menyentuh order
|  | Bangun mesin simulasi bar per bar yang memanggil cost_model | src/backtest/engine.py | 3 | Belum | Simulasi jalan, biaya terhitung tiap transaksi
|  | Hitung metrik: expectancy, t-stat, drawdown, Sharpe | src/backtest/metrics.py | 2 | Belum | Metrik keluar untuk satu run
|  | Bagi data latih dan uji, jalankan uji sensitivitas parameter | src/backtest/validate.py | 2 | Belum | Parameter dikunci di data lama
|  | GATE: 200+ trade out-of-sample, t-stat > 2, drawdown < 15% | scripts/run_backtest.py | 1 | Belum | Laporan lulus/gagal per kriteria
3 | Eksekusi testnet | Bungkus API bursa di satu file | src/execution/broker.py | 2.5 | Belum | Hanya file ini yang menyentuh jaringan bursa
|  | Kirim limit order dengan client order ID idempoten | src/execution/order_manager.py | 4 | Belum | Order terkirim di testnet
|  | Tangani partial fill, penolakan, dan pembatalan setelah timeout | src/execution/order_manager.py | 2 | Belum | Ketiga kasus tertangani
|  | Sambungkan aliran bar langsung dengan reconnect otomatis | src/data/stream.py | 2 | Belum | Bar masuk tiap menit, reconnect jalan
|  | Catat slippage tiap fill | src/execution/slippage_tracker.py | 1.5 | Belum | Selisih harga sinyal vs fill tercatat
|  | GATE: putus jaringan sengaja, pastikan tidak ada order ganda | tests/test_order_manager.py | 1 | Belum | Uji lolos, log bersih
4 | Risiko dan pengaman | Batas rugi harian dan batas posisi tertanam di kode | src/risk/limits.py | 2.5 | Belum | Sinyal ditolak saat batas tersentuh
|  | Ukuran posisi berbasis volatilitas, dibulatkan ke kelipatan bursa | src/risk/sizing.py | 2 | Belum | Ukuran valid, di atas notional minimum
|  | Pencocokan posisi bot vs bursa tiap 30 detik | src/execution/reconciler.py | 2 | Belum | Selisih terdeteksi dan memicu berhenti
|  | Notifikasi Telegram untuk fill, error, batas tersentuh | src/ops/notifier.py | 1.5 | Belum | Pesan masuk ke ponsel
|  | Kill switch yang bisa ditekan dari Telegram | src/ops/killswitch.py | 2 | Belum | Posisi benar-benar tertutup saat ditekan
|  | GATE: matikan paksa saat posisi terbuka, pastikan pulih benar | tests/test_limits.py | 1 | Belum | State benar setelah restart
5 | Pengemasan | Log JSON terstruktur | src/ops/logger.py | 1.5 | Belum | Log bisa dikueri, bukan sekadar dibaca
|  | Jahit semua lapisan jadi satu runner testnet | src/runner/paper.py | 3 | Belum | Sistem lengkap jalan di testnet
|  | Bungkus jadi image Docker dan jalankan di VPS | Dockerfile | 2 | Belum | Container jalan di VPS
|  | Batasi jam buka posisi ke jendela yang diawasi | config/config.yaml | 0.5 | Belum | Di luar jam, posisi ditutup
|  | GATE: jalan satu jendela penuh tanpa disentuh, nol desync | - | 4 | Belum | Log bersih sepanjang jendela
6 | Live modal mikro | Buat sub-akun terpisah, isi modal yang siap hilang | - | 0.5 | Belum | Saldo sesuai rencana
|  | API key: izin trading saja, tanpa penarikan, dengan IP whitelist | config/secrets.env | 0.5 | Belum | Izin terverifikasi di panel bursa
|  | Set leverage 1x dan isolated margin | config/config.yaml | 0.2 | Belum | Terkonfirmasi di bursa
|  | Jalankan runner live, risiko 0,1% per transaksi | src/runner/live.py | 1 | Belum | Transaksi pertama tercatat
|  | Laporan harian otomatis ke Telegram | scripts/daily_report.py | 1.5 | Belum | Laporan terkirim
|  | ATURAN: tanpa intervensi manual, tanpa ubah parameter | - | 0 | Belum | Tidak ada perubahan di git log hari ini
7 | Koreksi dan putusan | Hitung slippage rata-rata dan sebarannya dari log fill | src/execution/slippage_tracker.py | 1.5 | Belum | Angka bps keluar
|  | Ganti asumsi slippage di cost_model dengan angka nyata | src/core/cost_model.py | 0.5 | Belum | slippage_is_measured = True
|  | Jalankan ulang simulasi 18 bulan dengan biaya terkoreksi | scripts/run_backtest.py | 1 | Belum | Hasil baru tercatat
|  | PUTUSAN: lanjut Sprint 2, ganti strategi, atau perbaiki eksekusi | lessons.md | 1 | Belum | Keputusan tertulis dengan alasannya
|  | Total estimasi jam |  | 61.7
|  | Tugas selesai |  | 0
|  | Total tugas |  | 40

## Checklist Kode
Checklist File Kode
42 file. Kolom Status dan Test diisi manual seiring pengerjaan.
File | Lapisan | Sprint | Fungsi | Status | Ada test | Catatan
src/core/cost_model.py | core | 1 | Satu-satunya sumber kebenaran ongkos. Dipanggil backtest DAN live. | Selesai | Belum
src/core/instruments.py | core | 1 | Spesifikasi instrumen dari bursa: tick size, step size, notional minimum. | Belum | Belum
src/core/types.py | core | 1 | Bentuk data bersama: Bar, Signal, Order, Fill, Position. | Belum | Belum
src/data/fetch_history.py | data | 1 | Unduh bar 1 menit dari bursa ke Parquet. | Selesai | Belum
src/data/store.py | data | 1 | Baca data historis, bagi data latih dan data uji. | Selesai | Belum
src/data/stream.py | data | 1 | Aliran bar langsung lewat WebSocket. Keluaran identik dengan store.py. | Belum | Belum
src/strategy/base.py | strategy | 1 | Kontrak yang wajib dipenuhi tiap strategi. | Belum | Belum
src/strategy/vwap_reversion.py | strategy | 1 | Strategi pertama. Maksimal tiga parameter. | Belum | Belum
src/backtest/engine.py | backtest | 1 | Simulasi bar per bar, memanggil cost_model. | Belum | Belum
src/backtest/metrics.py | backtest | 1 | Expectancy, t-stat, drawdown, Sharpe, win rate. | Belum | Belum
src/backtest/validate.py | backtest | 1 | Pembagian out-of-sample dan uji sensitivitas parameter. | Belum | Belum
src/execution/broker.py | execution | 1 | SATU-SATUNYA file yang menyentuh API bursa. | Belum | Belum
src/execution/order_manager.py | execution | 1 | Siklus hidup order + client order ID idempoten. | Belum | Belum
src/execution/reconciler.py | execution | 1 | Cocokkan posisi bot dengan posisi bursa tiap 30 detik. | Belum | Belum
src/execution/slippage_tracker.py | execution | 1 | Ukur selisih harga sinyal vs harga fill. | Belum | Belum
src/risk/limits.py | risk | 1 | Batas rugi harian, batas posisi, jam operasi. | Belum | Belum
src/risk/sizing.py | risk | 1 | Ukuran posisi berbasis volatilitas. | Belum | Belum
src/ops/logger.py | ops | 1 | Log JSON terstruktur. | Belum | Belum
src/ops/notifier.py | ops | 1 | Notifikasi Telegram. | Belum | Belum
src/ops/killswitch.py | ops | 1 | Tutup semua posisi dan hentikan bot. | Belum | Belum
src/runner/paper.py | runner | 1 | Jalankan sistem lengkap di testnet. | Belum | Belum
src/runner/live.py | runner | 1 | Versi uang sungguhan. Beda tipis dari paper.py. | Belum | Belum
scripts/analyze_costs.py | scripts | 1 | Rasio pergerakan harga terhadap ongkos. | Selesai | Belum
scripts/run_backtest.py | scripts | 1 | Jalankan satu simulasi + cek syarat lulus. | Belum | Belum
scripts/run_sweep.py | scripts | 1 | Sapu banyak kombinasi parameter. | Belum | Belum
scripts/daily_report.py | scripts | 1 | Laporan harian ke Telegram. | Belum | Belum
tests/test_cost_model.py | tests | 1 | WAJIB. Salah di sini merusak semua penilaian. | Belum | Belum
tests/test_limits.py | tests | 1 | WAJIB. Pengaman yang tidak diuji sama dengan tidak ada. | Belum | Belum
tests/test_order_manager.py | tests | 1 | WAJIB. Simulasi koneksi putus, pastikan tidak ada order ganda. | Belum | Belum
src/execution/repricer.py | execution | 2 | Geser harga limit order yang belum terisi. | Belum | Belum
src/analysis/slippage_report.py | analysis | 2 | Bandingkan slippage nyata vs asumsi model. | Belum | Belum
src/ops/watchdog.py | ops | 3 | Pantau detak jantung bot, restart kalau mati. | Belum | Belum
src/ops/anomaly.py | ops | 3 | Deteksi perilaku tidak wajar sebelum jadi kerugian. | Belum | Belum
src/analysis/live_review.py | analysis | 4 | Evaluasi seluruh transaksi nyata. | Belum | Belum
src/ml/features.py | ml | 5 | Order book imbalance, volume profile, regime volatilitas. | Belum | Belum
src/ml/purged_cv.py | ml | 5 | Cross-validation yang mencegah kebocoran lintas waktu. | Belum | Belum
src/ml/train.py | ml | 5 | Latih LightGBM sebagai PENYARING, bukan penghasil sinyal. | Belum | Belum
src/ml/filter.py | ml | 5 | Terapkan penyaring ke sinyal baseline saat live. | Belum | Belum
src/analysis/dashboard.py | analysis | 6 | Dashboard HTML: equity curve, slippage, drawdown. | Belum | Belum
File selesai |  | 4
Total file |  | 39
Progres |  | 10.26%

## Gate Outcome
Gate dan Outcome
Isi kolom Aktual. Kolom Lulus terhitung otomatis. Gate gagal berarti mengulang, bukan melanjutkan.
ID | Sprint | Kriteria | Target | Arah | Aktual | Lulus | Tgl dicek | Catatan
G1 | 1 | Rasio pergerakan harga terhadap ongkos (persentil 75) | 2 | >= |  | - | Hari 1
G2 | 1 | Jumlah transaksi di data out-of-sample | 200 | >= |  | - | Hari 2
G3 | 1 | Expectancy per transaksi setelah biaya (bps) | 0 | > |  | - | Hari 2
G4 | 1 | t-statistic expectancy | 2 | >= |  | - | Hari 2
G5 | 1 | Maximum drawdown (%) | 15 | <= |  | - | Hari 2
G6 | 1 | Penurunan hasil saat parameter digeser 20% (%) | 30 | <= |  | - | Hari 2
G7 | 1 | Order ganda setelah putus koneksi (jumlah) | 0 | <= |  | - | Hari 3
G8 | 1 | Desync posisi bot vs bursa selama uji (jumlah) | 0 | <= |  | - | Hari 5
G9 | 1 | Insiden operasional saat live (jumlah) | 0 | <= |  | - | Hari 6
G10 | 1 | Slippage nyata dibanding asumsi model (rasio) | 1.5 | <= |  | - | Hari 7
G11 | 1 | Expectancy setelah slippage nyata dimasukkan (bps) | 0 | > |  | - | Hari 7
G12 | 2 | Selisih P&L nyata terhadap simulasi (%) | 30 | <= |  | - | Minggu 3
G13 | 3 | Perbaikan darurat selama 4 minggu (jumlah) | 0 | <= |  | - | Minggu 5
G14 | 4 | Batas bawah selang kepercayaan expectancy (bps) | 0 | > |  | - | Minggu 7
G15 | 5 | Kenaikan expectancy dari penyaring ML (%) | 15 | >= |  | - | Minggu 9
G16 | 6 | Sharpe bersih pada data live minimal 6 minggu | 1 | >= |  | - | Minggu 12
|  | Gate lulus | 0
|  | Gate gagal | 0
|  | Belum dicek | 16
Arah: >= artinya aktual harus lebih besar atau sama dengan target. <= artinya harus lebih kecil atau sama.

## Log Harian
Log Harian Live
Diisi tiap hari sejak Hari 6. Satu baris per hari. Contoh di baris 4 - hapus setelah paham formatnya.
Tanggal | Trade | Menang | Kalah | Slip model bps | Slip aktual bps | Selisih | P&L bersih | Insiden | Catatan
2026-09-15 | 34 | 18 | 16 | 2 | 3.4 | 1.7 | -12500 | Tidak ada | CONTOH - hapus baris ini
Total trade | 34
Win rate | 52.94%
P&L kumulatif | -12500
Rata-rata slippage aktual | 3.4
Kolom Selisih = slippage aktual dibagi slippage model. Di atas 1,5x berarti gate G10 gagal dan model biaya harus dikoreksi.
P&L bersih diisi dalam rupiah, setelah seluruh fee. Angka negatif ditulis dengan tanda minus.

## Keputusan
Catatan Keputusan
Keputusan yang tidak dicatat akan diperdebatkan ulang dari nol dua minggu lagi.
Tanggal | Keputusan | Alasan | Alternatif yang ditolak | Ditinjau ulang kapan
| Pasar: kontrak berjangka kripto, bukan saham | Satu-satunya pasar dengan ongkos cukup rendah untuk skala menit, akses API terbuka, tanpa syarat modal besar. | Saham IDX (ongkos 12-15x pergerakan tipikal, tidak ada API retail). Saham AS (terhalang aturan Pattern Day Trader di bawah USD 25.000). | Sprint 4
| TradingView tidak dipakai | Backtester-nya mengasumsikan order terisi di harga bar tanpa model spread dan antrian, dan alert-nya tidak menerima umpan balik fill. | Hybrid webhook TradingView ke eksekutor sendiri. | Tidak ditinjau ulang
| Satu instrumen likuiditas tinggi di awal | Aset dengan perdagangan tipis menghasilkan backtest yang menipu karena harga di layar bukan harga yang bisa didapat. | Altcoin dengan volatilitas lebih tinggi. | Sprint 6
| Aturan sederhana dulu, ML di Sprint 5 | Kalau aturan dasarnya tidak punya keunggulan, ML hanya menemukan pola di keacakan dengan lebih meyakinkan. | Langsung pakai LightGBM atau LSTM sebagai penghasil sinyal. | Sprint 5
| Leverage 1x, isolated margin | Leverage memperbesar apa pun yang sudah ada, termasuk kesalahan. | Leverage 3-5x untuk memperbesar keuntungan absolut. | Sprint 4
| Uang sungguhan masuk di Hari 6, jumlah mikro | Slippage tidak bisa diukur di testnet, dan seluruh penilaian strategi bergantung pada model biaya. | Paper trading penuh selama sebulan sebelum live. | Tidak ditinjau ulang
| Instrumen terpilih: ______ | Diisi setelah Hari 1 |  | Sprint 2

## Risiko
Daftar Risiko
Skor = dampak x kemungkinan, skala 1-5 masing-masing. Skor 12 ke atas wajib ada mitigasi aktif.
ID | Risiko | Dampak | Kemungkinan | Skor | Mitigasi | Status
R1 | Overfitting: hasil bagus hanya muncul di rentang parameter sempit | 5 | 4 | 20 | Maksimal 3 parameter. Uji sensitivitas plus minus 20%. Evaluasi hanya di data out-of-sample. | Aktif
R2 | Backtest tanpa ongkos penuh menghasilkan kurva keuntungan palsu | 5 | 3 | 15 | cost_model.py wajib dipanggil di tiap transaksi simulasi. Slippage dikoreksi dengan angka nyata di Hari 7. | Aktif
R3 | Order ganda setelah putus koneksi | 5 | 4 | 20 | Client order ID idempoten. Diuji dengan memutus jaringan sengaja sebelum uang masuk. | Aktif
R4 | Posisi bot berbeda dari posisi bursa tanpa ketahuan | 5 | 3 | 15 | Rekonsiliasi tiap 30 detik. Selisih memicu berhenti, bukan diperbaiki diam-diam. | Aktif
R5 | Modal dinaikkan setelah beruntun menang di sampel kecil | 4 | 4 | 16 | Aturan tertulis: modal tidak naik sebelum Sprint 4 dan selang kepercayaan expectancy tidak melewati nol. | Aktif
R6 | Intervensi manual merusak validitas data | 4 | 3 | 12 | Tidak ada pembatalan trade manual. Perubahan apa pun dilakukan dengan bot dimatikan dan dicatat di lessons.md. | Aktif
R7 | API key bocor atau disalahgunakan | 5 | 2 | 10 | Izin trading saja tanpa penarikan. IP whitelist ke VPS. secrets.env tidak masuk git. | Aktif
R8 | Tidak ada edge sama sekali di pola pertama | 3 | 4 | 12 | Diperlakukan sebagai hasil sah, bukan kegagalan. Infrastruktur dipakai ulang untuk pola berikutnya. | Diterima
R9 | Ketidakjelasan pajak derivatif kripto lintas negara | 3 | 3 | 9 | Konsultasi sebelum modal dinaikkan. Modal tetap mikro sampai jelas. | Terbuka
R10 | Bursa membatasi akses atau mengubah aturan | 4 | 2 | 8 | Semua akses bursa terpusat di broker.py, sehingga pindah bursa hanya mengubah satu file. | Aktif
R11 | Kehabisan waktu karena target 7 hari terlalu padat | 3 | 3 | 9 | Gate harian. Gate gagal berarti mengulang hari itu, bukan memaksa lanjut ke hari berikutnya. | Aktif